## Slide 1
ОБУЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ОЦЕНКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕПИ ПОСТАВОК (NSCA 2.0)
День 3: Сбор данных день за днем
Программа Агентства США по международному развитию (USAID) в отношении глобальной цепи поставок в сфере здравоохранения ― техническая помощь, целевой заказ на оценку национальной цепи поставок

## Slide 2: Задача/описание
  Цель: Получить общее представление о том, как проходит работа по сбору данных в течение периода их сбора.
  Графическое представление общих видов деятельности.
  Общие сроки сбора данных
Notes: На этом слайде представлено описание занятия, на котором дается общее представление о процессе и его сроках. Более подробная информация будет представлена на следующих занятиях.

## Slide 3: Обзор сбора данных
  Сбор данных в рамках оценки национальной цепи поставок (NSCA) является очень интенсивной деятельностью, требующей значительного объема мониторинга, координации и обратной связи в реальном времени.
  Сбор данных на центральном и периферическом уровне осуществляется одновременно для эффективного использования ресурсов.
  Управление всем процессом осуществляется группой руководства («контрольный пункт»).
Notes: На этом слайде представлено описание занятия, на котором дается общее представление о процессе и его сроках. Более подробная информация будет представлена на следующих занятиях.

## Slide 4
Контроль выполнения:
– Руководитель(и) общей оценки (1–2 человека)
– Руководители логистики (2 человека)
– Группа качества данных (2–4 человека)
Выездные группы
[20–30 групп по два сборщика данных в каждой]
Группы центрального уровня
[1–3 группы по два сборщика данных (или технических специалиста) в каждой]
Обзор деятельности по сбору данных

## Slide 5: План с разбивкой по дням. Часть 1
Дата | Деятельность
День 3 | Создание контрольного пункта и средства связи (WhatsApp) для взаимодействия и решения проблем, с которыми сталкивается группа сборщиков данных
День 2 | Практика использования каналов связи с контрольным пунктом во время сбора данных
День 1 | Окончательное оформление планов по логистике и сбору данных, завершение обучения сборщиков данных
День 0 (воскресенье) | Развертывание и предварительное расположение групп сборщиков данных
День 1 | Сбор данных по объектам 1–10 (начинается получение информации о качестве данных)
День 2 | Сбор данных по объектам 11–20 + Центральный уровень (продолжается получение информации о качестве данных)
День 3 | Сбор данных по объектам 21–30 + Центральный уровень (продолжается получение информации о качестве данных)
День 4 | Сбор данных по объектам 31–40 + Центральный уровень (продолжается получение информации о качестве данных)
День 5 | Сбор данных по объектам 41–50 + Центральный уровень (продолжается получение информации о качестве данных)
День 6 | Группы сбора данных отправляются в дальнюю поездку для предварительного расположения на следующей неделе
День 7 | День отдыха
Notes: Этот график составлен с учетом наличия 10 групп сбора данных. С учетом расстояния до объектов некоторым группам может потребоваться отправиться раньше, чем за день до сбора данных. Если обучение заканчивается в пятницу. Группы отправляются в субботу или воскресенье. В случае с большой страной группы не возвращаются в столицу на выходные.

## Slide 6: План с разбивкой по дням. Часть 2
Дата | Деятельность
День 8 | Сбор данных по объектам 51–60 + Центральный уровень (продолжается получение информации о качестве данных)
День 9 | Сбор данных по объектам 61–70 + Центральный уровень (продолжается получение информации о качестве данных)
День 10 | Сбор данных по объектам 71–80 + Центральный уровень (продолжается получение информации о качестве данных)
День 11 | Сбор данных по объектам 81–90 + Центральный уровень (продолжается получение информации о качестве данных)
День 12 | Сбор данных по объектам 91–100 + Центральный уровень (продолжается получение информации о качестве данных)
День 13 | Возвращение сборщиков данных в столицу
День 14 | Подготовка отчетов о предварительных выводах (при необходимости)
День 15 | Доклад спонсору (если применимо)
День 16 | Доклад министерству здравоохранения Доклад сборщиков данных.
День 17 | Отъезд
Notes: Этот график составлен с учетом наличия 10 групп сбора данных. С учетом расстояния до объектов некоторым группам может потребоваться отправиться раньше, чем за день до сбора данных. Если обучение заканчивается в пятницу. Группы отправляются в субботу или воскресенье. В случае с большой страной группы не возвращаются в столицу на выходные.