## Slide 1
ОБУЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ОЦЕНКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕПИ ПОСТАВОК (NSCA 2.0)
День 2: Вовлечение заинтересованных сторон
Программа Агентства США по международному развитию (USAID) в отношении глобальной цепи поставок в сфере здравоохранения ― техническая помощь, целевой заказ на оценку национальной цепи поставок

## Slide 2
  Идентификация заинтересованных сторон
  Раннее вовлечение заинтересованных сторон
  Поддержание вовлеченности заинтересованных сторон
  Коммуникация между группами и заинтересованными сторонами
  Организация собрания и обучения заинтересованных сторон
Основные принципы вовлечения заинтересованных сторон

## Slide 3: Заинтересованные стороны. Введение
Поддержка и сотрудничество заинтересованных сторон имеют решающее значение для успешной реализации оценки национальной цепи поставок NSCA 2.0.
Критически важным ранним этапом планирования является определение ключевых заинтересованных сторон оценки.
Ранее и устойчивое вовлечение установленных заинтересованных сторон важно для обеспечения бесперебойной реализации проекта и формирования заинтересованности на уровне страны.
Эффективная коммуникация между группами и заинтересованными сторонами, реализуемая в рамках стратегии или плана коммуникации, требуется для обеспечения постоянного сотрудничества среди заинтересованных сторон.
Определите сроки и другие требования для собраний заинтересованных сторон, семинаров и тренингов.
Notes: После того, как заинтересованные стороны будут определены и согласятся участвовать, необходимо ознакомить их с проектом Это важно не только для беспроблемного проведения оценки, но также для того, чтобы повысить заинтересованность в ее проведении. Целью является вовлечение всех участников в совместную деятельность по планированию с тем, чтобы был услышан каждый голос и оценка соответствовала потребностям участвующей в ней страны.
Стратегия коммуникации должна быть направлена на агентство или заинтересованную сторону в зависимости от конкретного случая. Это вовлечение должно быть понятным с начала реализации проекта.

## Slide 4: Вовлечение заинтересованных сторон
Вовлечение заинтересованных сторон на уровне страны благодаря процессам, обеспечивающим заинтересованность в процессе и результатах
Использование широкого определения заинтересованных сторон
Управление на уровне руководства в стране
Регулярная коммуникация между заинтересованными сторонами
Координация результатов
  Обеспечение действительного использования результатов
Notes: К заинтересованным сторонам внутри страны относятся партнеры из министерства здравоохранения, реализующих агентств, частного сектора, спонсорских организаций и разных уровней правительства. Все эти различные участники системы имеют разные интересы и участие в оценке. Собрать их всех за одним столом, значит обеспечить координацию и заинтересованность. Участие всех этих заинтересованных сторон зависит от структуры национальной цепи поставок в стране.

## Slide 5: Ключевые заинтересованные стороны
Ответственные за формирование политики и принятие решений на уровне страны
Технический персонал на уровне страны
Региональные и местные работники системы здравоохранения
Спонсоры
Другие глобальные спонсоры/партнеры
Национальный
Спонсоры и партнеры по реализации
Гражданское общество
Частный сектор
Товарищества/инициативы
Региональные органы
Глобальный
Notes: Основной аудиторией являются заинтересованные стороны на уровне страны. Сюда входит правительство, предприятия с участием государственного капитала и партнеры/спонсоры на государственном и региональном/местном уровне. Другие заинтересованные стороны также имеют заинтересованность в результатах и последующих планах. Глобальная аудитория также, скорее всего, будет заинтересована как в результатах оценки национальной цепи поставок, так и в последующих мерах по улучшению ситуации.

## Slide 6: Раннее вовлечение заинтересованных сторон
Заинтересованные стороны обязательно должны быть вовлечены в процесс планирования с начального этапа для того, чтобы проводимая оценка соответствовала нуждам и потребностям страны.
Обсуждение с заинтересованными сторонами на раннем этапе проекта должно затрагивать следующие моменты:
  Краткий обзор NSCA 2.0
  Задачи и цели оценки
  Ожидаемые результаты и значимость для цепей поставок в стране
  Согласование сроков и дат реализации
  Согласование процесса проверки и одобрения заинтересованными сторонами (министерство здравоохранения и спонсоры оценки)
  Планирование точек контакта и регулярных собраний
Notes: Дискуссия (дискуссии) с заинтересованными сторонами, проводимые на раннем этапе проекта, должны затрагивать следующие ключевые сферы процесса планирования:
Обзор NSCA 2.0
Рассмотрение задачи (задач) проведения оценки и контекста, в котором начинается проведение оценки.
Описание ожидаемых результатов оценки и их релевантности для всей цепи поставок в системе здравоохранения.
Определение ожидаемой роли (ролей)/вклада каждой заинтересованной стороны или участвующей организации
Рассмотрение сроков и определение дат завершения реализации и деятельности по сбору данных
План семинара с заинтересованными сторонами
Завершение ряда совещаний с заинтересованными сторонами в ходе всей оценки

## Slide 7: Основные аспекты координации заинтересованных сторон
Подготовительный тренинг
Первоначальный отчет(ы)
Тренинг(и) по распространению
Анализ данных и предварительные отчеты
Окончательные отчеты и выводы
Проведение оценки национальной цепи поставок
Действуйте!!
Адаптируйте к местному контексту и ожиданиям
Постоянное вовлечение заинтересованных сторон ― использование различных средств и механизмов
Определение объема
Notes: Процесс отчетности и распространения в стране в рамках оценки национальной цепи поставок, как правило, реализуется посредством ряда совещаний с заинтересованными сторонами (первоначальный отчет после завершения сбора данных, завершающее совещание или совещания для представления подробных данных и сбора окончательной информации перед завершением подготовки результатов) и оценки представляемых результатов или выходных данных. Вовлечение заинтересованных сторон на всех этапах процесса оценки национальной цепи поставок является крайне важным для обеспечения заинтересованности в результатах и принятия мер на основе этих результатов. Отчетность и распространение в рамках оценки национальной цепи поставок не должны ограничиваться исключительно совещаниями и отчетами, но также должны включать непосредственное вовлечение ключевых заинтересованных сторон и аудитории. Основной целью отчетности и распространения в стране является инициирование действий по укреплению цепи поставок. Выходные данные оценки национальной цепи поставок должны выходить за рамки стандартных технических отчетов и различных шаблонов, созданных для поддержки в достижении тех или иных целей и принятии необходимых мер.

## Slide 8: Оценка национальной цепи поставок должна быть частью общего процесса совершенствования цепи поставок в стране
Вовлечение и участие на уровне страны на всем протяжении процесса крайне важны и включают правительство и партнеров, а также нетрадиционные заинтересованные стороны.
Оценка или ситуационный анализ являются одним (критическим) этапом более широкого процесса повышения эффективности работы.
Необходимо принять меры для того, чтобы правительство и заинтересованные стороны видели выгоды от проведения оценки и имели план использования ее результатов.
Основополагающие принципы
Долгосрочное обязательство
На основе материалов: ЮНИСЕФ, 2016: Руководство и набор инструментов по укреплению цепей поставок в системе здравоохранения через развитие возможностей
Проводится правительствомСкоординированный совместный подход
с ориентацией на конечного пользователя
на основе имеющихся данных
Notes: Настоящие рекомендации по совершенствованию цепей поставок основаны на Руководстве и наборе инструментов по укреплению цепей поставок в системе здравоохранения через развитие возможностей ЮНИСЕФ. Оценка или ситуационный анализ ― это важный этап, но он не может заменить другие этапы тщательного коллективного процесса совершенствования. На всех этапах процесса требуется руководство со стороны правительства, координация и долговременные обязательства.

## Slide 9: Коммуникация между группами и заинтересованными сторонами
Необходимо разработать стратегию коммуникации для поддержания вовлеченности заинтересованных сторон.
Необходимо найти предпочтительное средство или платформу коммуникации и согласовать их с заинтересованными сторонами, включая правительство. Они будут использоваться для обмена важной информацией NSCA и должны обновляться в течение оценки.
Следует четко разграничить роли и ответственность за коммуникацию с ключевыми заинтересованными сторонами в группе NSCA.
Координатор оценки обязан регулярно доводить новую информацию до сведения членов группы оценки и заинтересованных сторон.
Notes: Важным элементом процесса проведения оценки является не только раннее определение заинтересованных сторон, но также поддержание их вовлеченности на всем протяжении оценки. На этапе планирования и подготовки заинтересованная сторона(ы) должны принять на себя обязательство по непрерывному участию на протяжении всего процесса оценки. Дополнительные мероприятия, собрания или требования могут быть определены и согласованы с учетом контекста. Наличие такой периодической деятельности по привлечению заинтересованных сторон гарантирует, что они будут участвовать и вносить свой вклад на всех этапах процесса оценки.

## Slide 10: Пример вовлечения заинтересованных сторон
В ходе обсуждений с заинтересованными сторонами до начала сбора данных NSCA была установлена озабоченность спонсоров в отношении ограниченного использования электронной информационной системы управления логистикой (eLMIS), в которую были вложены большие средства.
Политика правительства предполагала использование бумажных документов для официальных целей, и, хотя применение электронной системы LMIS поощрялось, в большинстве учреждений продолжали использовать LMIS только в бумажном формате.
В программу реализации NSCA был добавлен ряд дополнительных описательных вопросов относительно использования LMIS в бумажном и электронном формате.
Результаты NSCA продемонстрировали преимущества системы eLMIS над бумажным форматом, ограниченность ее использования и лишние усилия, которые затрудняли работу персонала.
В результате работы с правительством на основе результатов NSCA политика была изменена таким образом, что электронные записи стали приниматься в качестве официальных документов. В результате значительно возросло использование eLMIS.

## Slide 11: Другие примеры и опыт вовлечения заинтересо-ванных сторон?