## Slide 1
FORMATION DES PARTIES PRENANTES À L’ÉVALUATION NATIONALE DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT (NSCA2.0)
2e jour : Calendrier de la collecte des données
-- h -- /-- h --
--/--/----
USAID Programme de la chaîne d’approvisionnement de la santé mondiale - Ordre d’exécution de l’assistance technique, évaluation nationale de la chaîne d’approvisionnement

## Slide 2: Objectif/Vue d’ensemble
  Mieux comprendre la phase de collecte des données et l’importance de la planification.
  La préparation de la collecte des données intervient généralement entre la 3e et la 12e semaine après le lancement du projet.
  La collecte des données implique la préparation de trois grandes activités :
  L’étude documentaire
  L’atelier des parties prenantes/la cartographie de la chaîne d’approvisionnement
  Le travail de collecte des données sur le terrain
Notes: Objectif : Mieux comprendre la phase de collecte des données et l’importance de la planification
Plus d’informations sur la période de collecte des données :
Étapes importantes
Objectif : Savoir recruter des collecteurs de données appropriés au moment opportun.
Définir le déroulement des opérations.
Objectif : Savoir recruter des collecteurs de données appropriés au moment opportun.
politique de recrutement, rémunération, restrictions, etc.
Préparer le site de mise en œuvre

## Slide 3: Présentation du calendrier de la NSCA 2.0
Notes: Mettre l’accent sur la préparation de la collecte des données ainsi que sur les calendriers et phases associés à cette dernière.

## Slide 4
Notes: Un outil pour la sélection des sites est disponible.
Le calendrier de collecte des données varie en fonction du nombre de répondants à l’enquête CMM, de la taille du site, du degré d’activité du site au moment de la visite et de la façon dont la collecte de données est organisée (selon que l’enquête CMM et la collecte des données relatives aux KPI sont réalisées l’une à la suite de l’autre ou simultanément).

## Slide 5: Planification en amont
Demander des informations en amont sur le paysage de la chaîne d’approvisionnement, le contexte, les listes de produits traceurs et les autres exigences de cartographie de la chaîne d’approvisionnement.
Demander des informations en amont sur les données - extraction et gestion des données de SIGL et de SIGL électroniques.
Identifier, au sein de la chaîne d’approvisionnement, les niveaux de services qui stockent les données issues de SIGL et de SIGL électroniques, et les personnes habilitées à y accéder à un stade très précoce.
Pour l’atelier des parties prenantes - décider de collecter à distance ou non la plupart des informations requises (afin d’ébaucher une carte de la chaîne d’approvisionnement) ou d’organiser un atelier relativement tôt.
Notes: Collecte des données
Lorsque les équipes de collecteurs de données se rendent sur le terrain, elles doivent veiller à ce que les actions clés suivantes soient menées à bien :
Se rendre sur les sites avec les autorisations nécessaires (note officielle rédigée par l’autorité publique locale ou centrale compétente indiquant que l’activité de collecte des données et la visite de l’équipe sur le site sont autorisées, y compris le partage des données).
S’assurer de disposer de l’équipement et des documents nécessaires pour le site sur lequel elles collectent les données (appareils électroniques, exemplaires des documents, guides et instructions au format papier et électronique).
À leur arrivée sur le site, les responsables de la collecte des données doivent clairement attribuer les tâches de collecte des données à chaque membre de l’équipe.