## Slide 1
FORMATION DES PARTIES PRENANTES À L’ÉVALUATION NATIONALE DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT (NSCA 2.0)
2e jour : Gérer les opérations
-- h -- /-- h --
--/--/----
USAID Programme de la chaîne d’approvisionnement de la santé mondiale - Ordre d’exécution de l’assistance technique, évaluation nationale de la chaîne d’approvisionnement

## Slide 2: Objectif/Description
  Objectif : Présenter les actions et outils nécessaires au bon déroulement de la collecte des données
  Suivi de l’avancement des activités.
  Maintien de la cohérence/qualité des données.
  Identification et résolution des problèmes courants.

## Slide 3: Suivi de l’avancement des activités
• Pendant la collecte des données, l’équipe du centre de commande surveille et suit l’avancement de la collecte des données en :
  Confirmant la visite des sites inclus dans l’échantillon.
  Confirmant la collecte des données dans les délais et dans les établissements corrects.
  Résolvant tout problème éventuel susceptible de nuire à la collecte des données. Elle peut, par exemple, comparer les formulaires de données dûment remplis, avec marqueurs de géolocalisation, chargés dans le logiciel SurveyCTO aux calendriers des collectes de données, pour vérifier que les collecteurs étaient physiquement présents sur les lieux appropriés aux heures convenues.
Notes: Actes de mission incluant une définition claire des qualifications, rôles/responsabilités, tâches à réaliser et éléments livrables pour les équipes chargées de l’évaluation. L’équipe centrale doit pouvoir répondre aux questions des équipes de terrain. Elles peuvent être amenées à choisir d’autres installations (parmi les installations supplémentaires mentionnées dans l’échantillon) si certains établissements sont fermés ou jugés non conformes aux critères, ou à modifier le calendrier. Les équipes du niveau central doivent s’assurer que les formulaires chargés dans le système s’appliquent au bon établissement et confirmer que le niveau de l’établissement de santé était correct dans l’échantillon (par exemple, un hôpital ou un centre de santé).

## Slide 4: Maintien de la cohérence/qualité des données
Constituer un groupe WhatsApp ou similaire
Question des équipes de terrain en temps réel
Résolution des problèmes en temps réel
Communication des réponses à toutes les équipes
Mises à jour de l’avancement
Meilleur esprit d’équipe chez les collecteurs de données
Équipe du niveau central
Surveiller le calendrier
Examiner les données au quotidien
Vérifier la géolocalisation
Vérifier les modèles de saut
Vérifier les erreurs courantes sur les KPI
Relire les réponses « texte » et les clarifier avec les équipes chargées de la collecte des données
Notes: Si l’équipe centrale modifie l’un des formulaires de collecte de données, elle peut le charger dans SurveyCTO. Elle avertit ensuite les équipes de terrain de la publication d’un nouveau formulaire, via WhatsApp, de façon à ce qu’elles puissent le télécharger avant de se rendre dans l’établissement suivant.

## Slide 5: Éléments à surveiller
« Autre, préciser »
Plusieurs sélections (« Aucune des options ci-dessus, Je ne sais pas »)
Remarques à la fin de chaque module
Produits non gérés
Montant ajusté
Postes vacants
Notes: Si le collecteur de données sélectionne « Autre », il doit saisir une réponse. Lors du nettoyage des données, le responsable des données décide ensuite s’il s’agit vraiment d’une réponse distincte ou s’il est possible de l’assimiler à l’une des options proposées. Les remarques en fin de module peuvent signaler au responsable des données un problème lors de la collecte de données ou d’autres faits importants.

## Slide 6: Identification et résolution des problèmes courants I
Difficultés potentielles liées à la collecte des données | Solutions possibles
Écart par rapport au calendrier de collecte des données | La planification et l’évaluation des sites prennent beaucoup de temps, et vous avez de nombreuses autres activités en parallèle. Utiliser des plans et des calendriers de collecte de données flexibles pour parer aux imprévus, et modifier les plans de déplacement sur le terrain selon les besoins à l’aide des paramètres définis. Concevoir et utiliser les bons outils afin de suivre la progression des équipes de collecteurs de données et s’assurer qu’elles respectent les calendriers établis, et gérer ou corriger les écarts avant qu’il ne soit trop tard. S’assurer que les modifications du calendrier de collecte des données qui ont été validées sont correctement documentées.
Notes: 2e puce : (à condition de respecter l’échantillon de sites qui leur est affecté et de communiquer en conséquence pour obtenir l’approbation de l’unité de coordination centrale). Lors de la sélection de l’échantillon de sites, mieux vaut prévoir quelques sites supplémentaires où cas où il faudrait envisager des remplacements. L’équipe centrale indiquera à l’équipe de terrain où aller et comment enregistrer le changement (le nom du nouvel établissement ne figure pas nécessairement dans les options dans le logiciel SurveyCTO).

## Slide 7: Identification et résolution des problèmes courants II
Difficultés potentielles liées à la collecte des données | Solutions possibles
Accès difficile aux données | Si le SIGL ou le SIGL électronique (eSIGL) n’est pas accessible, demander à l’établissement de santé quel est le responsable qui y a accès ou qui peut vous aider à accéder aux données. Pour éviter les problèmes d’accès de ce type, informer les sites à l’avance sur les données à collecter pour que leur publication soit approuvée. Demander à ce que les données soient transmises par voie électronique ou accessibles par téléchargement sur le eSIGL, avant la visite du site. Vérifier que les collecteurs de données ont eu l’occasion de se présenter au personnel du site d’accueil et demander à ce que les personnes appropriées compétentes les assistent dans leur mission.
Notes: Si vous interrogez une personne apparemment nouvelle dans l’établissement, vous pouvez demander à parler à quelqu’un qui y travaille depuis plus longtemps et qui serait susceptible de mieux vous renseigner sur le fonctionnement de l’établissement. Le mieux est d’informer l’établissement à l’avance de ce dont vous avez besoin pour mener à bien votre vérification. Si l’évaluation porte sur le niveau central, il vous faudra peut-être prévoir d’y retourner plusieurs fois pour obtenir ces informations. N’espérez pas que le personnel vous envoie les informations par courrier électronique. Prévoyez un plan de secours pour retourner si nécessaire à l’établissement de niveau central et récupérer ces données.

## Slide 8: Identification et résolution des problèmes courants III
Difficultés potentielles liées à la collecte des données | Solutions possibles
Difficultés de transport | Planifier la logistique de terrain (notamment des véhicules sûrs et bien entretenus). Fournir aux équipes de collecteurs de données des véhicules adaptés au terrain et/ou aux conditions météorologiques, faire le plein de carburant et prévoir éventuellement une réserve. Vérifier aussi la présence des pièces détachées les plus courantes pour les équipes se rendant dans des zones isolées. Planifier les déplacements à des moments appropriés pour éviter tout risque d’interruption ou de danger (p. ex., éviter la saison des pluies si possible). Ne pas oublier de tenir compte des jours fériés nationaux et des activités que les sites à visiter peuvent avoir déjà planifiées. Proposer aux équipes chargées de la collecte des données les meilleurs itinéraires. Anticiper et comprendre la nature des problèmes de transport et les facteurs pouvant les provoquer.

## Slide 9: Identification et résolution des problèmes courants IV
Difficultés potentielles liées à la collecte des données | Solutions possibles
Les collecteurs de données ne parviennent pas à utiliser les tablettes, les outils de collecte des données CMM/KPI ou font face à d’autres difficultés lors des entretiens portant sur la capacité ou la collecte des données KPI | Configurer et utiliser un groupe WhatsApp ou toute autre plateforme de réseaux sociaux pour permettre une coordination/une communication bidirectionnelles en temps réel entre l’unité de coordination centrale et les équipes de terrain, ainsi qu’une communication entre les équipes de terrain qui pourront alors partager leurs expériences et trouver ensemble le moyen de résoudre un problème de collecte en temps réel. Le responsable des données doit soutenir les équipes de terrain à distance, depuis le centre de commande, en répondant en temps réel à leurs questions et en les aidant à venir rapidement à bout des problèmes sur le terrain. Si nécessaire, l’équipe centrale peut charger des formulaires modifiés dans le système. Les équipes de terrain doivent toujours prévoir des formulaires papier, comme solution de repli.

## Slide 10: Identification et résolution des problèmes courants V
Difficultés potentielles liées à la collecte des données | Solutions possibles
Mauvaise qualité des données/données manquantes | Le responsable des données doit vérifier en permanence les données chargées afin de détecter les erreurs, les incohérences, les données manquantes ou tout autre problème de qualité, puis en identifier l’origine pour résoudre les problèmes. Documenter correctement toute modification effectuée à la suite des processus de nettoyage des données et d’assurance qualité.
Notes: Les erreurs qui se glissent dans les données pendant la collecte risquent de nuire à la qualité des données et des résultats de l’évaluation. Il est facile de prendre des mesures pour minimiser les risques d’erreur.

## Slide 11: Identification et résolution des problèmes courants VI
Difficultés potentielles liées à la collecte des données | Solutions possibles
Méconnaissance du système de santé de la part des collecteurs de données | Faire appel à des collecteurs de données qui font déjà partie des acteurs de la chaîne d’approvisionnement du pays et en connaissent le système de santé, à condition qu’ils soient affectés en dehors de leur région ou de leur environnement de travail (afin d’éviter tout biais). Veiller à la bonne formation des collecteurs de données et à leur prise en main de tous les outils facilitant la collecte des données de capacité et des KPI. S’assurer que les évaluateurs Disposent de tous les outils et moyens nécessaires à l’évaluation : listes de contrôle, listes de vérification physique, guides et instructions, glossaire, préparatifs de leur déplacement et itinéraire. Organisent des réunions d’accueil et de présentation avec le personnel du site et demandent à ce que les personnes concernées et compétentes participent aux entretiens.

## Slide 12: Identification et résolution des problèmes courants VII
Risque | Atténuation
Le temps passé sur chaque site est insuffisant. | Prévoir un nombre suffisant de collecteurs de données : généralement 2 à 3 par équipe (le premier mène les entretiens sur la capacité, le deuxième collecte les données KPI). En général, prévoir de visiter un site par jour afin de prendre en compte les temps de trajet, d’attente ainsi que les imprévus. Dresser une liste facile à gérer de produits traceurs (de 8 à 12). Ne pas en prévoir plus au risque de ralentir la collecte des données.
Le temps pour visiter tous les sites est insuffisant. | Prévoir suffisamment de temps pour pouvoir visiter l’ensemble des sites inclus dans l’échantillon. Impliquer les établissements de santé dans la planification : ils connaissent la région et les lieux. Vérifier à l’avance que le nombre d’équipes suffit.

## Slide 13: Identification et résolution des problèmes courants VIII
Risque | Atténuation
Les collecteurs de données connaissent mal le système de santé | Faire appel à des collecteurs de données qui connaissent le système de santé du pays (pharmaciens du district ou autre personnel d’encadrement).
Le personnel n’est pas prévenu à l’avance de la visite. | Si la procédure standard consiste à avertir à l’avance, demander au ministère de la Santé d’envoyer la notification et les listes de vérification physique aux sites bien avant la visite. Reconfirmer les rendez-vous une semaine à deux jours avant le jour de la visite pour s’assurer que le personnel est prêt à vous recevoir. Consulter le guide d’utilisation pour connaître le pour et le contre des notifications préalables.
Notes: La notification préalable présente un inconvénient majeur, car elle laisse la possibilité aux établissements de « nettoyer » le site, sachant qu’une équipe d’évaluation se rend sur place. Ils pourraient aussi préparer des documents qu’ils n’ont pas à disposition habituellement. Dans ces cas, l’équipe de terrain ne pourrait pas juger de l’état normal de l’établissement.

## Slide 14: Identification et résolution des problèmes courants IX
Risque | Atténuation
Personnel réticent à l’idée de laisser les collecteurs de données commenter des résultats négatifs de peur d’être pointé du doigt par ses supérieurs hiérarchiques. | Rendre compte et présenter les résultats de façon professionnelle et attrayante tout en veillant à l’intégrité de l’évaluation.
Notes: L’équipe d’évaluation devrait disposer d’une lettre du ministère de la Santé confirmant l’évaluation et demandant aux établissements de participer. Indiquez au personnel que les données sont agrégées et non présentées par établissement (sauf au niveau central). Assurez-vous que le personnel ne prend pas l’évaluation pour un audit.