## Slide 1
FORMATION DES PARTIES PRENANTES À L’ÉVALUATION NATIONALE DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT (NSCA 2.0)
Jour II : Définition de l’étendue des travaux et personnalisation
-- h -- /-- h --
--/--/----
USAID Programme de la chaîne d’approvisionnement de la santé mondiale - Ordre d’exécution de l’assistance technique, évaluation nationale de la chaîne d’approvisionnement

## Slide 2: Définition de l’étendue des travaux et personnalisation
  Variables de définition de l’étendue des travaux
  Finalisation et mise à jour de l’étendue des travaux
  Incidence de la définition de l’étendue des travaux sur la mise en œuvre
  Personnalisation
Notes: Définir l’étendue des travaux consiste à organiser les variables qui détermineront la façon dont l’évaluation sera personnalisée.

## Slide 3: Objectif et finalité de la définition de l’étendue des travaux
  Objectif - Comprendre les variables de définition de l’étendue des travaux, ainsi que comment et quand les décisions sur l’étendue des travaux influent sur la mise en œuvre
Commence dès que les objectifs de l’évaluation sont définis.
  Dépend de l’étendue des travaux initiale définie avant la phase de planification et fournit les détails suivants :
  Type d’évaluation (complète ou ciblée)
  « Ciblée » peut signifier que l’évaluation est fonctionnelle ou géographique ou bien encore centrée sur des entités administratives ou des niveaux de prestation de services.
  Calendriers de mise en œuvre.
  Résultats attendus.
  Rôles et responsabilités des parties prenantes.
  Facteurs ayant une influence sur l’étendue des travaux : ressources humaines, calendrier et budget disponible.
Notes: Il est primordial de définir les objectifs et la finalité de l’étendue des travaux. Les critères détaillés dans cette diapositive permettent de définir l’étendue finale de l’évaluation. Certains facteurs tels que le budget, les ressources humaines et les délais peuvent jouer un rôle dans la définition de l’étendue des travaux, des objectifs et de la finalité de l’évaluation.

## Slide 4: Variables de définition de l’étendue des travaux
  Variables
  Elles ont été clairement définies :
  Régions - Pays, État, district, structure sanitaire ou pharmacies.
  Domaines fonctionnels de la chaîne d’approvisionnement (entreposage, etc.).
  Niveaux et types de prestation de services - Tertiaires (complets), secondaires, primaires ou privés.
  Les KPI de base doivent être inclus en fonction de l’étendue des travaux.
  La sélection de KPI facultatifs doit être envisagée.
  Liste des produits traceurs destinée au calcul des KPI.
  Taille des échantillons telle que définie dans la base d’échantillonnage.
Notes: Variables de définition de l’étendue des travaux pouvant être utilisées dans votre processus de planification. Lors de l’étude documentaire, l’examen d’évaluations précédentes peut vous aider à définir l’étendue des travaux de l’évaluation en cours de planification. Les facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur l’étendue des travaux sont les ressources humaines, les délais et le budget disponible.

## Slide 5: Temporalité de la définition de l’étendue des travaux
  Calendrier et implications d’une définition et d’une actualisation précoces de l’étendue des travaux
  Il est préférable de commencer tôt au cours de la phase de planification et de préparation (au cours de la cinquième ou sixième semaine).
  La définition précoce de l’étendue des travaux facilite la définition des besoins en ressources, de la taille de l’échantillon et d’un plan de travail détaillé. Elle permet, en outre, de s’accorder sur les délais et le budget.

## Slide 6: Incidence de la définition de l’étendue des travaux sur la mise en œuvre - Définition de la méthode d’échantillonnage et de la taille d’échantillon
  La méthode d’échantillonnage doit concilier le besoin de données complètes et représentatives, les contraintes budgétaires et les coûts de renonciation (p. ex., la mesure dans laquelle l’évaluation peut perturber les habitudes de travail).
  La taille de l’échantillon est déterminée en fonction de l’étendue des travaux qui a été définie pour l’évaluation (quels programmes et niveaux de la chaîne d’approvisionnement seront inclus dans l’évaluation) et en utilisant une logique et une méthode appropriées.

## Slide 7: Incidence de la définition de l’étendue des travaux sur la mise en œuvre - Nombre de collecteurs de données.
  Le nombre total de collecteurs de données et d’équipes de collecte de données dépend de l’étendue des travaux de l’évaluation, des délais impartis, du volume de données collectées, de la taille de l’échantillon, du budget et autres ressources ainsi que des contraintes associées (p. ex., RH insuffisantes).
  Les autres éléments déterminant le nombre de collecteurs de données incluent notamment :
  Types des niveaux de la chaîne d’approvisionnement
  Taille de l’établissement dans l’échantillon
  Distance physique entre les sites
  Temps nécessaire ou disponible pour réaliser la collecte des données sur l’ensemble des sites.
Notes: En réfléchissant à l’incidence des éléments de définition de l’étendue des travaux, imaginez de façon réaliste le déroulement de la mise en œuvre. Par exemple, certains établissements de niveau central peuvent prendre plus de temps que des établissements de niveau inférieur ; ce type de détail doit être spécifié par les parties prenantes locales. Il n’existe pas de bonne ou de mauvaise méthode pour définir l’étendue des travaux de l’évaluation en fonction de votre budget.

## Slide 8: Incidence de la définition de l’étendue des travaux sur la mise en œuvre - Besoins en formation en matière de collecte de données
  Le contenu de la formation sur la collecte de données et les documents qui s’y rapportent doivent être affinés et personnalisés en fonction du contexte et des besoins locaux ainsi que des éléments suivants :
  La langue et les termes employés doivent être adaptés au pays qui est évalué.
  Les domaines fonctionnels appropriés sont couverts pour les niveaux du système de chaîne d’approvisionnement évalués.
  Les intitulés de poste du personnel à interroger dans les établissements devant être visités sont correctement identifiés.
  La liste des produits traceurs.
  Tout autre élément pertinent spécifique au contexte (normes émanant du ministère de la Santé/organisationnelles, protocoles, code de conduite, étiquettes, procédures, processus, autres normes, etc.) dont il faut tenir compte au cours de la préparation et de la conduite de l’évaluation.
Notes: Le nombre total de collecteurs de données dépend de l’étendu des travaux de l’évaluation, des délais impartis, du volume de données collectées, de la taille de l’échantillon et de la capacité en matière de RH.

## Slide 9: Incidence de la définition de l’étendue des travaux sur la mise en œuvre - Pertinence de la liste des produits traceurs
  En fonction des objectifs et de l’étendue des travaux de l’évaluation, la liste de produits traceurs à utiliser pour la mesure des KPI.
  Les parties prenantes passeront en revue et finaliseront la liste des produits traceurs lors de la formation des parties prenantes ou de la formation sur la cartographie de la chaîne d’approvisionnement.
  Il est également important d’inclure les parties prenantes et les produits issus de chaînes d’approvisionnement « verticales » (c.-à-d. distinctes) qui peuvent stocker des produits à différents endroits si ces chaînes d’approvisionnement verticales font partie de l’évaluation.
  Les produits traceurs doivent être disponibles dans le pays depuis au moins un an (il ne doit donc pas s’agir d’un produit traceur récemment mis sur le marché).
Notes: Bien que les responsables de la mise en œuvre de l’évaluation puissent inclure autant de produits traceurs qu’ils le souhaitent, ils doivent garder à l’esprit qu’au-delà de 11 ou 12, la collecte des données sera ralentie ce qui aura une incidence sur la capacité de l’équipe à terminer la collecte des données sur les plus gros sites en un seul jour. Les listes des produits traceurs sont établies en collaboration avec les parties prenantes, en tenant compte de la façon dont les médicaments sont administrés et en veillant à ce qu’elles soient représentatives des différents programmes en vigueur dans le pays.

## Slide 10: Incidence de la définition de l’étendue des travaux sur la mise en œuvre - Pertinence de la liste des produits traceurs
La liste des produits traceurs doit comporter des médicaments spécifiques aux programmes importants, certains médicaments essentiels susceptibles de ne pas être nécessairement considérés comme des « médicaments de programmes prioritaires », d’autres produits ne faisant pas partie de programmes importants, ainsi que des produits clés ayant une incidence significative sur le budget/les dépenses.
Le nombre de produits traceurs peut varier en fonction de ce que les parties prenantes locales considèrent comme étant adapté au vu des tableaux de morbidité, du système de santé, des programmes de lutte sanitaire et de la demande des patients.
8 à 12 produits traceurs sont recommandés
Notes: Bien que les responsables de la mise en œuvre de l’évaluation puissent inclure autant de produits traceurs qu’ils le souhaitent, ils doivent garder à l’esprit qu’au-delà de 11 ou 12, la collecte des données sera ralentie ce qui aura une incidence sur la capacité de l’équipe à terminer la collecte des données sur les plus gros sites en un seul jour.
La liste des produits traceurs doit comporter des médicaments spécifiques aux programmes importants (ARV, ACT et kits de diagnostic rapide), certains médicaments essentiels qui ne sont pas nécessairement considérés comme des « médicaments de programmes prioritaires » (antibiotiques essentiels, médicaments liés à la santé maternelle et infantile), d’autres produits ne faisant pas partie de programmes importants (antibiotiques, solutés de réhydratation orale [SRO]), ainsi que des produits clés ayant une incidence significative sur le budget/les dépenses (produits dont le coût unitaire est élevé, ou dont le taux de renouvellement est important ce qui pèse lourd sur le budget, etc.).

## Slide 11: Incidence de la définition de l’étendue des travaux sur la mise en œuvre - Temps nécessaire à l’adaptation du code SurveyCTO
  La personnalisation de l’évaluation nationale de la chaîne d’approvisionnement exige une assez bonne connaissance de l’environnement SurveyCTO et des techniques de programmation.
  Une fois tous les choix effectués (KPI, produits traceurs) et les adaptations finalisées, les outils de collecte SurveyCTO doivent être mis à jour pour refléter ces décisions.
  En tenant compte du nombre de modifications qui doivent être programmées dans SurveyCTO, il est nécessaire de prévoir suffisamment de temps pour la mise à jour de SurveyCTO.
  Après toute modification, l’équipe d’évaluation aura besoin de consacrer du temps à la vérification des instruments de collecte des données finales afin de s’assurer que la programmation n’inclut aucun problème ni « bogue », et que les questions sont correctement présentées.
Notes: Il est important de personnaliser et de mettre à jour la NSCA afin de l’adapter aux besoins du pays. Toutefois, mettre à jour le code peut s’avérer chronophage et il convient d’en tenir compte dans le calendrier. Nous recommandons de limiter au maximum les modifications apportées au code SurveyCTO.

## Slide 12: Personnalisation de l’outil de collecte des données (questionnaire principal)
  L’enquête CMM est conçue sur la base de paramètres particuliers de notation. Pour pouvoir facilement comparer les résultats dans le temps ou entre les évaluations, il est déconseillé de supprimer des questions de l’enquête CMM.
  • L’enquête CMM et l’outil de collecte des données associées aux KPI étant conçus pour fonctionner avec les modèles d’analyse de données, toute modification risque de corrompre ces analyses.
  Remanier les questions ou les réponses aura des effets négatifs sur l’interopérabilité des résultats SurveyCTP et de ces modèles.
  Si une personnalisation modérée peut s’avérer essentielle, comme l’emploi des bons noms pour désigner les différents niveaux de système de santé du pays, des changements terminologiques, ou encore l’utilisation de la langue et de la terminologie adaptées au pays, elle doit toutefois se limiter à ces seules modifications.

## Slide 13: Personnalisation de l’outil de collecte des données (questionnaire principal)
  Ce que vous DEVEZ faire :
  • Modifier les produits traceurs et le nombre de mois pendant lesquels les données doivent être collectées.
  • Définir le nombre d’entités différentes (jusqu’à 10) et leur nom, par exemple, Centre de santé, Pharmacie de district, Dépôts centraux, etc.
  • Modifier d’autres noms d’établissements.
  • Ajouter des questions descriptives.
  • Ajouter les KPI facultatifs sélectionnés.
  Ce que vous ne DEVEZ PAS faire :
  • Supprimer des questions de l’enquête CMM.
  • Modifier les questions ou les réponses CMM.
  • Modifier les KPI de base.
Notes: Ces suggestions ont pour objet de garantir une utilisation de l’outil conforme à l’utilisation décrite dans la documentation. L’enquête CMM a été conçue pour que son score soit calculé sur la base de la totalité des questions définies.