## Slide 1
FORMATION DES PARTIES PRENANTES À L’ÉVALUATION NATIONALE DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT (NSCA 2.0)
2e jour : Planification du travail et gestion de projet --:-- h -- /-- h --
--/--/----
USAID Programme de la chaîne d’approvisionnement de la santé mondiale - Ordre d’exécution de l’assistance technique, évaluation nationale de la chaîne d’approvisionnement

## Slide 2: Planification du travail et gestion de projet - Objectifs de la session d’aujourd’hui
  Pour comprendre
  Comment estimer et établir le calendrier général requis pour la planification et la mise en œuvre de la NSCA
  Comment fixer de façon pragmatique des jalons réalistes et des points de décision clés
  Comment planifier les besoins en ressources adéquats et développer un plan de travail pour la NSCA
  Comment planifier le budget et en étudier les implications

## Slide 3: Présentation du calendrier de la NSCA 2.0
Notes: La mise en œuvre de la NSCA se déroule en quatre phases :
Planification et préparation – Principales activités de planification et de formation, essentielles à la réussite (1, 2 et 3 dans la diapositive).
Collecte des données – Collecte, nettoyage préliminaire et soumission des données en vue de leur analyse (4 dans la diapositive).
Analyse et interprétation – Nettoyage des données pour en garantir la qualité, suivi de l’analyse et de l’interprétation des résultats (5 dans la diapositive).
Rapportage et diffusion – Documentation, présentation et diffusion des résultats et des recommandations de NSCA 2.0 (6 dans la diapositive).
Les durées sont données à titre indicatif, elles varieront en fonction du contexte du pays, de l’expertise et des ressources disponibles pour l’exécution de la mission. Pour chacune des 6 phases de la mise en œuvre, les durées s’affichent dans la couleur choisie en haut du graphique. Tracez la trame chronologique générale en définissant les principales activités et en en estimant la durée.
Les dates importantes à fixer au plus tôt et à utiliser lors de la planification sont :
Date de début du projet.
Date de début de la collecte sur le terrain.
Jalons au sein des phases du projet.

## Slide 4: Calendrier indicatif
Tenez compte des quatre principales phases de planification :
1. Planification et préparation (~ 12 semaines)
II. Formation de l’équipe/Évaluation nationale (~ 3 à 5 semaines)
Analyse des données et interprétation des résultats (de 4 à 8 semaines)
Rapportage et diffusion (~ 4 semaines de plus à compter de la version préliminaire du rapport, selon le nombre de révisions)
Résumer les obligations du plan de travail associées à chaque phase en termes d’activités et de résultats.
Utiliser éventuellement un diagramme de Gantt ou un autre outil de planification pour visualiser le plan de travail.
Outils de planification : diagramme de Gannt, planning des activités quotidiennes et listes de contrôle de la planification du pays
Notes: La planification et la préparation sous-entendent d’importantes activités de planification et de formation, essentielles à la réussite.
La collecte des données consiste à collecter les données, à les nettoyer grossièrement et à les soumettre en vue de leur analyse.
L’analyse et l’interprétation consistent à affiner les données pour en garantir la qualité, puis à analyser et à interpréter les résultats.
Le rapportage et la diffusion consistent à documenter, présenter et diffuser les résultats et les recommandations de NSCA 2.0.
La boîte à outils NSCA 2.0 contient les outils de planification suivants : diagramme de Gannt, planning des activités quotidiennes, listes de contrôle de la planification du pays.

## Slide 5: Étapes clés et points de décision
Notes: 1. La portée finale du projet déclenche l’élaboration du plan de travail et du budget. Le plan de travail détaillé doit être établi en accord avec les phases déterminantes et les durées estimées.
2. Résumer les obligations associées à chaque phase en termes d’activités et de résultats.
3. Utiliser éventuellement un diagramme de Gantt ou un autre outil de planification pour visualiser le plan de travail.

## Slide 6: Étapes clés et points de décision
Planification ~ 3 semaines.
Premier jalon : validation de l’évaluation, fixation des objectifs et engagement total pour mener à bien l’opération
Dernier jalon : attentes convenues en ce qui concerne la portée et les types d’établissements de la chaîne d’approvisionnement à évaluer
Notes: 1. Exemples d’objectifs de l’évaluation. Objectifs généraux de la NSCA 2.0
a. Documenter et orienter les investissements du pays et des bailleurs de fonds dans la chaîne d’approvisionnement de santé.
b. Identifier et hiérarchiser les points sous-performants de la chaîne d’approvisionnement en santé [publique]. Suivre l’impact des actions et/ou des investissements destinés à améliorer la chaîne d’approvisionnement.
c. Mesurer les performances et les capacités de la chaîne d’approvisionnement sanitaire. Identifier les goulots d’étranglement et les lacunes de la chaîne d’approvisionnement sanitaire. Suivre les progrès dans le temps et par rapport aux objectifs des indicateurs de performance nationaux.
d. Documenter la planification stratégique et les processus de gestion des performances nationaux. Éclairer les politiques et décisions relatives à la chaîne d’approvisionnement sanitaire nationale avec des données basées sur des mesures et des analyses largement acceptées.
2. Engagement total pour mener à bien l’évaluation, autrement dit validation des documents en place : 1. Étendue des travaux ou mandat de mission 2. Confirmation du financement 3. Informations sur le demandeur de l’évaluation 4, Informations sur les institutions participantes.
3. Mention visant à clarifier les obligations liées à la portée du projet
4. Mention de tous les autres jalons et délais de la phase de planification et de préparation.

## Slide 7: Étapes clés et points de décision
Préparation et gestion de projet ~ 9 semaines
Jalon intermédiaire I : engagement, communication et coordination des parties prenantes
Jalon intermédiaire II (préparation de la collecte des données) : constitution de l’équipe de projet
Jalon intermédiaire III (préparation de la collecte des données) : identification des établissements et définition de la taille des échantillons
Jalon intermédiaire IV : élaboration du plan de travail et du budget de l’évaluation
Dernier jalon : notification préalable des établissements à visiter et fin du travail préparatoire en amont des visites
Notes: En termes de planification et de gestion de projet, il convient de prêter une attention toute particulière aux activités suivantes :
Désigner les principaux membres de l’équipe de projet chargée de la mise en œuvre de l’évaluation : coordinateur de l’évaluation, responsable de l’évaluation, responsable des données et responsable logistique.
Identifier les établissements à évaluer (par exemple, ministère de la Santé, autorité de réglementation pharmaceutique, magasins centraux de fournitures médicales) et fixer la taille des échantillons pour chacun d’entre eux. L’échantillon idéal doit être suffisant pour fournir des informations significatives : ni trop petit pour ne pas manquer des points importants, ni trop grand pour éviter une hausse des coûts qui n’apporterait aucune plus-value aux résultats. (Un guide est fourni dans la boîte à outils pour vous aider dans cette tâche.)
Dresser la liste des produits traceurs à utiliser pour suivre les KPI liés aux produits.
Dresser la liste des indicateurs clés de performance à évaluer. L’outil identifie un ensemble de base de KPI à appliquer à toutes les évaluations de manière à faciliter les comparaisons entre pays et au fil des ans. De plus, un ensemble de KPI est proposé en option à tous les pays qui souhaitent le déployer, en fonction des circonstances et des objectifs de l’évaluation.
Programmer l’outil de collecte de données SurveyCTO et le charger sur les tablettes utilisées pour la collecte afin de tenir compte des obligations liées à la portée du projet.
Identifier, constituer et former une équipe adéquate de collecteurs de données et affecter une zone de collecte à chaque membre. Important : lors de l’affectation des zones de collecte, évitez tout risque de conflit d’intérêts en veillant à ce que les collecteurs de données ne se rendent pas dans des zones qu’ils gèrent ou influencent.
Finaliser le calendrier pour la collecte des données.
Conseiller les établissements concernés quant aux dispositions à prendre, aux documents à présenter aux collecteurs de données, et terminer tout le travail préparatoire nécessaire en amont de la visite.
Assurer une parfaite coordination des réunions et des calendriers.

## Slide 8
Collecte des données ~ 5 semaines.
Premier jalon : recueil d’informations préliminaires par le biais d’une étude documentaire
Jalon intermédiaire I : organisation d’atelier pour les parties prenantes en fonction de la cartographie de la chaîne d’approvisionnement
Jalon intermédiaire II : identification, formation et déploiement des équipes chargées de la collecte des données
Jalon intermédiaire III : collecte des données CMM et KPI
Dernier jalon : transfert au quotidien des données des tablettes vers la base de données centrale
Étapes clés et points de décision
Notes: À l’issue de la formation prévue, les équipes chargées de la collecte des données doivent être déployées au plus vite de façon à garder bien en tête toutes les pratiques acquises au cours de la formation. Les données du modèle de maturité des capacités et des KPI seront collectées en même temps et, sous réserve de connexion Internet, transférées tous les jours des tablettes utilisées pour la collecte vers la base de données centrale. Le responsable des données en examinera alors la qualité et procédera à leur assemblage.

## Slide 9: Étapes clés et points de décision
Analyse des données ~ 4 à 8 semaines.
Premier jalon : nettoyage et compilation des données
Dernier jalon : génération des résultats de l’analyse CMM et KPI, et des bilans
Synthèse et création des rapports ~ 4 à 8 semaines
Premier jalon : partage des résultats avec l’équipe d’évaluation principale
Dernier jalon : interprétation des résultats
Notes: Généralement, l’analyse des données a lieu dans le pays, mais quelques analyses et rapports ne seront créés qu’après le départ de l’équipe d’évaluation. Si aucun partenaire n’est prévu dans l’évaluation nationale pour l’assistance technique, les parties prenantes locales en place peuvent fixer ce calendrier.
À l’issue de la collecte des données, le responsable des données vérifie et nettoie les données selon les besoins, pour en garantir la qualité. Ensuite, il les compile et génère les résultats de l’analyse de base sous forme de tableau (pour les scores CMM et KPI)
Les résultats sont partagés avec l’équipe d’évaluation principale en vue de leur interprétation et de l’établissement des conclusions. L’interprétation des données est un travail d’équipe qui réunit les statisticiens, les experts de la chaîne d’approvisionnement et les représentants des collecteurs de données qui peuvent situer les constatations dans leur contexte. Le premier bilan basé sur les données brutes doit être transmis au ministère de la Santé. Cette étude préliminaire des résultats permet de clarifier les attentes du ministère de la Santé et de créer les conditions requises pour la rédaction du rapport final.

## Slide 10: Étapes clés et points de décision
Création, révision et publication des rapports ~ 4 à 8 semaines
Premier jalon : conclusions convenues par les parties prenantes
Jalon intermédiaire I : révision itérative du rapport
Dernier jalon : diffusion du rapport
Hyperlien vers le diagramme de Gantt
Notes: Une fois les conclusions de l’évaluation adoptées, le processus consistant à rédiger et à réviser le rapport peut commencer. Le modèle de rapport de la NSCA 2.0 permet de rédiger progressivement le rapport d’évaluation et de mettre à jour les versions, en fonction des révisions et des commentaires des relecteurs internes et externes (révision interne, révision initiale par les parties prenantes extérieures à l’équipe, révision quasi définitive du ministère de la Santé). Le rapport vise au final à interpréter les résultats de l’évaluation et à les présenter de manière significative, accompagnés de recommandations qui clarifient et orientent les actions à venir.
La première ébauche du rapport est remise aux parties prenantes/à l’équipe initiale de mise en œuvre de la NSCA, la deuxième, au comité directeur et la version finale, au ministère de la Santé

## Slide 11: Équipes et rôles
Équipes et rôles :
Pour mener à bien une évaluation NSCA, cinq équipes sont nécessaires :
Équipe de gouvernance
Comité directeur
Équipe d’évaluation principale
Responsable de la collecte et de l’analyse des données
Collecteurs de données
Notes: Pour mettre en œuvre les activités d’évaluation, il est nécessaire de constituer les équipes appropriées. L’équipe d’évaluation principale est le trait d’union entre le comité directeur et l’équipe chargée de la collecte et de l’analyse des données. L’équipe de gouvernance intervient lorsqu’il y a d’importantes décisions à prendre, notamment en matière de financement, de stratégie et de l’étendue des travaux.

## Slide 12: Équipe de gouvernance
L’équipe de gouvernance assure un leadership de haut niveau, la surveillance et la prise de décisions
Elle compte dans ses rangs un haut-fonctionnaire de l’une des principales organisations, parties prenantes, disposant de pouvoirs décisionnaires en termes de budget et de ressources.
Elle n’intervient pas dans les opérations quotidiennes.
Elle regroupe des parties prenantes importantes telles que :
Ministère de la Santé
Partenaire d’assistance technique (le cas échéant)
Bailleur de fonds (en cas de financement par des bailleurs de fonds) ou autres partenaires internationaux concernés.
La constitution de l’équipe dépend du contexte et des besoins locaux.
Notes: L’équipe de gouvernance doit être tenue informée de l’évolution du projet, approuver les changements affectant la portée/les rôles, et peut aussi diriger des ressources nationales pour soutenir les activités d’évaluation.

## Slide 13: Comité directeur
Le comité directeur supervise les activités de l’équipe principale. (Certains membres du comité directeur font également partie de l’équipe principale)
Ses membres jouent un rôle important dans l’évaluation et sont régulièrement impliqués dans les opérations.
Ils interviennent généralement dans le cadre d’activités de gestion et/ou techniques spécifiques.
Il reçoit des mises à jour régulières de la part du coordinateur d’évaluation.
Le comité directeur se compose des membres suivants :
Un haut-fonctionnaire du ministère de la Santé.
Un partenaire d’assistance technique (le cas échéant).
Toute autre personne désignée par l’équipe de gouvernance.
Notes: Le comité directeur doit travailler en étroite collaboration avec le coordinateur de l’évaluation pour faciliter la prise de décisions et accélérer la mise en œuvre et les approbations.
Les points clés à l’ordre du jour lors de la première réunion du comité directeur incluent, mais sans s’y limiter : les objectifs de l’évaluation, la portée du projet, le processus et les attentes.
Le comité directeur doit s’adapter en fonction des mises à jour de l’étendue des travaux.

## Slide 14: Équipe d’évaluation principale
L’équipe d’évaluation principale est dirigée par le coordinateur de l’évaluation, chargé de constituer les équipes et de coordonner les tâches entre elles.
Elle est responsable du bon déroulement de l’évaluation.
Elle se compose des membres suivants :
Coordinateur de l’évaluation : cadre supérieur doté d’une expertise de la chaîne d’approvisionnement.
Responsable de la logistique de l’évaluation : chargé de concilier les aspects logistiques et financiers.
Responsable des données : statisticien et analyste de données.
Coordinateur logistique : chargé de la logistique de l’évaluation.
Notes: À l’attention de l’animateur :
Rôles dans l’équipe d’évaluation principale :
Coordinateur de l’évaluation – Cadre supérieur doté d’une expertise de la chaîne d’approvisionnement. Généralement désigné dans le plan d’implémentation, il supervise toutes les phases de l’évaluation.
Responsable de l’évaluation – Correspondant national pour l’évaluation.
Responsable des données – Statisticien/analyste de données compétent, capable de concevoir un plan d’analyse, d’évaluer la qualité des données, de rassembler et d’analyser les données collectées.
Coordinateur logistique – Point de contact des prestataires de services, par exemple, réserve les chauffeurs, l’hébergement, se charge des impressions, des repas et des rafraîchissements (pendant les ateliers de formation), commande les fournitures, achète les forfaits pour les téléphones mobiles et les tablettes.

## Slide 15: Jour II : Ressources et compétences exigées
Membre de l’équipe/Rôle | Rôle | Équipe/Groupe | Niveau de ressources
Coordinateur de l’évaluation | Spécialiste de la chaîne d’approvisionnement. Principal expert technique pour la NSCA : il est chargé de superviser le déroulement de l’évaluation de bout en bout et d’interpréter les résultats de l’analyse des données. | Équipe d’évaluation principale, comité directeur, équipe chargée de la collecte des données (surveillance). | Gestion de projet De 50 à 100 %
Responsable de l’évaluation | Correspondant national pour l’évaluation. Dirige/coordonne toutes les activités d’évaluation en lien avec le partenaire d’assistance technique et le comité directeur. Dirige la collecte des données au niveau central. | Équipe d’évaluation principale, comité directeur, équipe chargée de la collecte des données (niveau central). | 100 % du temps au cours de la semaine de formation et pendant la collecte des données.
Responsable des données | Échantillonnage, plan d’analyse, analyse des résultats, analyse statistiques avancées. Garantit la bonne qualité des données collectées. Analyse les données. | Équipe d’évaluation principale, comité directeur. | Varie en fonction de la phase du projet et des autres ressources expertes en données travaillant sur le projet. 100 % du temps au cours de la semaine de formation et pendant la collecte des données.
Responsable de la logistique | Coordonne la logistique pour la mise en œuvre de NSCA 2.0 : il identifie le nombre de participants, organise les déplacements, réserve les salles de réunion selon les besoins et prépare les documents à présenter aux parties prenantes lors de manifestations. | Équipe d’évaluation principale | De 25 à 50 % Varie en fonction de la phase du projet : il est généralement impliqué dans les tâches administratives et opérationnelles.
Superviseur de la collecte des données | Supervise les collecteurs de données et contrôle les activités de collecte des données sur le terrain. | Équipe chargée de la collecte des données. | 100 % du temps au cours de la semaine de formation et pendant la collecte des données. 50 % dans la préparation de la collecte des données.
Collecteur de données | Conduit les visites sur site afin de collecter les données d’évaluation. | Équipe chargée de la collecte des données. | Collecte des données : 100 % du temps au cours de la semaine de formation et pendant la collecte des données.
Notes: Après avoir identifié le coordinateur de l’évaluation, le partenaire de mise en œuvre travaille en étroite collaboration avec lui pour constituer l’équipe d’évaluation principale. En règle générale, même si cela n’est pas systématique, l’équipe d’évaluation principale comprend, au minimum, les quatre responsables techniques suivants :
Coordinateur de l’évaluation – Cadre supérieur doté d’une expertise de la chaîne d’approvisionnement qui sert de trait-d’union entre les parties prenantes (par exemple, ministère de la Santé, responsables de district, partenaires de mise en œuvre etc.).
Responsable de l’évaluation – Correspondant national pour l’évaluation. Ce rôle n’est alloué que si le partenaire de mise en œuvre est externe.
Responsable des données – Statisticien/analyste de données compétent, capable de concevoir un plan d’analyse, d’évaluer la qualité des données, de rassembler et d’analyser les données collectées.
Coordinateur logistique – Point de contact des prestataires de services, par exemple, réserve les chauffeurs, l’hébergement, se charge des impressions, des repas et des rafraîchissements (pendant les ateliers de formation), commande les fournitures, achète les forfaits pour les téléphones mobiles et les tablettes.

## Slide 16: Équipe chargée de la collecte et de l’analyse des données
Responsable de toutes les activités de collecte et d’analyse de données du pays, l’équipe est chargée de recueillir et d’analyser les données CMM et KPI.
Il est préférable de confier la collecte des données à des acteurs actuels de la chaîne d’approvisionnement.
Toute équipe se rendant dans un établissement de santé doit compter de 2 à 4 personnes selon la taille de l’établissement. S’il s’agit d’un établissement de niveau central, il convient de prévoir une ou plusieurs équipes de 4 personnes.
L’équipe chargée de la collecte et de l’analyse des données se compose des membres suivants :
Responsable de l’évaluation
Responsable des données
Superviseur de la collecte des données
Collecteurs de données
Notes: Le nombre total de collecteurs de données dépend de l’étendue de l’évaluation, des délais impartis, du volume de données collectées, de la taille de l’échantillon et de la capacité en RH.
En règle générale, le coordinateur de l’évaluation, le responsable de l’évaluation, le responsable des données et le coordinateur logistique sont sélectionnés parmi le personnel du partenaire de mise en œuvre ou directement embauchés par ses soins.
Une fois l’équipe d’évaluation principale constituée, le coordinateur de l’évaluation doit organiser et diriger une série de réunions et de conférences téléphoniques avec l’équipe, de façon à définir et à documenter les rôles et les responsabilités de chacun. Ces différents rôles et responsabilités sont détaillés dans une description de l’étendue des travaux ou des mandats de mission, selon le cas.

## Slide 17: Planification budgétaire et implication
Il est utile de faire des simulations budgétaires en fonction de la taille des équipes de collecteurs de données, du niveau d’effort et du nombre de collectes sur le terrain pour obtenir un budget réaliste et raisonnable.
Résumer les obligations associées à chaque phase en termes d’activités et de résultats
Il est important de consulter le ministère de la Santé, le partenaire d’assistance technique et les parties prenantes locales concernées tout au long du processus budgétaire.
Notes: 1. Il est utile de faire des simulations budgétaires reposant sur différentes tailles d’équipes de collecteurs de données et divers degrés d’efforts.
2. Résumer les obligations associées à chaque phase en termes d’activités et de résultats.
3. Utiliser éventuellement un diagramme de Gantt ou un autre outil de planification pour visualiser le plan de travail.
L’étendue de l’évaluation (produits traceurs, niveau des installations, etc.) influera sur le budget. Il est essentiel d’inclure les principales parties prenantes dans le processus de planification, car elles peuvent apporter un éclairage différent sur certains aspects du budget et des ressources, autrement imprévisibles.

## Slide 18: Planification budgétaire et implication
Le modèle de budget comprend les quatre feuilles de travail distinctes suivantes :
Planification hebdomadaire des ressources.
Budget mensuel pour les ressources/niveau d’effort.
Coûts par poste (coûts unitaires et quantité).
Budget intégral mensuel avec ressources/niveau d’effort et coûts par poste.
Notes: À l’attention de l’animateur : 1. Il est utile de faire des simulations budgétaires reposant sur différentes tailles d’équipes de collecteurs de données et divers degrés d’efforts.
2. Résumer les obligations associées à chaque phase en termes d’activités et de résultats.
3. Utiliser éventuellement un diagramme de Gantt ou un autre outil de planification pour visualiser le plan de travail.

## Slide 19
Notes: Il s’agit d’un modèle de base permettant d’établir le budget pour tout ce qui a trait à la logistique. Un modèle de budget est également proposé dans la boîte à outils de documentation de la NSCA.